## Sheet1
Activité | Tache | Responsable | Debut | Deadline | Commentaire
Analyse des besoins | Partage du cadre conjoint d'analyse et du timeline | OCHA
| Partage des indicateurs de besoin, la séverité et les données | SECTEURS |  | 2022-10-18
| Elaboration du template du document stratégique | OCHA |  | 2022-10-20
| Partage du template aux secteurs | OCHA |  | 2022-10-21
| Partage du PIN, Cibles et méthodologie des couts sectorielles | SECTEURS |  | 2022-10-24
| Joint Intersectoral analysis | ISC/OCHA |  | 2022-10-27
| Presentation et validation des chiffres clés à l'EHP | OCHA/EHP |  | 2022-11-16
Analyse de la réponse
| Proposition d'indicateurs transversaux | OCHA |  | 2022-11-01
| Analyse de la réponse et des priorités; Validation des objectifs stratégiques et spécifiques intersectoriels, des personnes ciblées et des indicateurs transversaux, validation de la méthodologie des couts et financement requis | SECTEURS/ISC/OCHA |  | 2022-11-03
Rédaction
| Rédaction des parties générales | OCHA |  | 2022-11-25
| Remplissage du narratif par les secteurs | SECTEURS |  | 2022-11-28
| Mise en page graphique des chiffres clés / réalisation des graphiques de l'analyse des besoins | OCHA |  | 2022-11-27
Atelier de Planification de la réponse |  |  |  | 2022-11-23
Consolidation du document
| Partage du document à l'ISC et intégration des commentaires | OCHA |  | 2022-12-11
| Envoi du document au Siège et bureau Regional et intégration des commentaires | OCHA |  | 2022-12-12
| Envoi du document à l'EHP et intégration des commentaires | OCHA |  | 2022-12-14
| Photos,mise en forme inDesign et finalisation du document | OCHA |  | 2022-12-15
| Version finalisée envoyée au Gouvernement | OCHA |  | 2022-12-20
Séance de Concertation avec le GoB |  |  |  | 2022-12-24
Publication du document stratégique |  |  |  | 2022-12-28
Finalisation du cadre logique et validation des Projets en ligne
| Finalisation du cadre logique dans RPM | SECTEURS/OCHA
| Soumission et validation des projets | SECTEURS/RC (OCHA)