## matriz
Matriz de riesgo para transferencias monetarias Covid -19 Colombia
CATEGORIA | TIPO DE RIEGO | DESCRIPCION (Realice un breve descripción que incluya los elementos esenciales del riesgo) | IMPACTO POTENCIAL sobre programas de transferencias monetaria y de bonos | Evaluación de impacto | Probabilidad de ocurrencia | Ponderación | Medidas de Mitigación | Evaluación de impacto (post plan de manejo) | Comentarios
Riesgo Contextual - Externo | Reducción del impacto | El cierre de fronteras genera un problema de abastecimiento de los mercados y de las industrias, teniendo como consecuencia un aumento de los precios y escasez de los productos. | Aumento del precio de la canasta básica / Las transferencias cubren menos necesidades | 4 | 2 | 8 | Anticipar cambio de modalidad de intervención a través de monitoreo continuo de mercado y de contexto. Incidencia hacia el Gobierno para asegurar el abastecimiento no solo de los centros urbano sino también de las zonas rurales y remotas.
Riesgo Contextual - Externo | Restricción de acceso | La restricción de movimientos internos de trabajadores humanitarios lleva a un acceso limitado a las zonas de intervención / las autoridades desconocen la excepción al decreto de aislamiento preventivo que permite la circulación de organizaciones internacionales, dificultando la movilidad del personal por el territorio. | Todas o la mayoría de las fases de proyecto se hacen a distancia-incapacidad de parte de las organizaciones de desarrollar sus programas de forma presencial | 4 | 2 | 8 | Establecer modalidades de intervención de forma remota, incluyendo proceso de focalización, monitoreo y verificación. Reportar las restricciones de acceso. Tener un mapea claro de actores y zonas de intervención para una optimización del uso de los recursos
Riesgo Contextual - Externo | Reducción del impacto | La cuarentena aumenta el numero de hogares que no pueden cubrir sus necesidad básicas por falta de ingreso | Los programas existentes cubren un porcentaje menor de hogares vulnerables | 4 | 4 | 16 | Revisar los criterios de focalización existentes, considerar otros aspectos de vulnerabilidad y procesos de referenciación, evaluación del numero de personas necesitadas, movilizar recursos adicionales, reforzar la coordinación van otros sectores y con el gobierno (4W)
Riesgo Contextual - Externo | Reducción del impacto | La cuarentena limita la capacidad de la mayoría de los hogares a cubrir sus necesidades por falta de acceso a ingreso / el monto permitido en las directrices nacionales sobre transferencias monetarias no esta ajustado a las necesidades excepcionales. | El monto de las transferencias cubre un porcentaje menor de las necesidades no cubiertas de los hogares / Las transferencias no permiten cubrir las necesidades básicas de los hogares | 4 | 4 | 16 | Juntar transferencias para adelantar pagos, monitorear mercados y necesidades no cubiertas (Canasta básica y análisis de brechas) y hacer incidencia hacia el Gobierno nacional si fuera necesario para ajustar montos de forma temporal
Riesgo Contextual - Externo | Restricción de acceso | Las restricciones de movimiento de las personas no les permite acceder a los puntos de retiro/entrega de efectivo y/o mercados | Las modalidades de entregas elegidas no permiten a los beneficiarios acceder al efectivo o usarlo en el mercado | 5 | 2 | 10 | Hacer incidencia hacia los gobiernos nacionales y locales para asegurar el acceso a mercados y servicios financieros - implementar medidas de prevención necesarias durante los trayectos y transacciones (ver lista de checkeo de diferentes organizaciones el R4V pagina GTM : https://r4v.info/es/working-group/217?sv=39&geo=0
Riesgo Contextual - Externo | Reducción del impacto | El gobierno prohíbe la distribución de bonos por riesgos de contagio en los sitios de distribución y mercados | Suspensión de todos los programas de cupones | 3 | 4 | 12 | Preparar la transición a otra modalidad (en especie o efectivo) - coordinar con organizaciones con experiencias en transferencias monetarias - considerar transferencias electrónicas
Riesgo Contextual - Externo | Reducción del impacto | El gobierno prohíbe la distribución de efectivo por riesgos de contagio en los sitios de distribución y mercados | Suspensión de todos los programas | 4 | 2 | 8 | Preparar la transición a otra modalidad (en especie ) - considerar transferencias electrónicas y garantizar medidas de prevención en los mercados
Riesgo Contextual - Externo | Reducción de impacto y aumento de xenofobia / tensiones | La situación diplomática entre EEUU y Venezuela, y el aumento de la inseguridad alimentan la xenofobia contra venezolanos. Crecen rumores de expulsión de venezolanos | Se hace más difícil acceder a grupos de ciudadanos venezolanos para hacer las transferencias, en particular personas sin documentos legales | 3 | 3 | 9 | Desarrollar estrategias de captación de rumores y desinformación, trabajar mensajes comunes en coordinación con equipos de comunicación con comunidades
Riesgo Relacionado con Mercado | Reducción del impacto | La devaluación del COP frente al Dólar o al Euro lleva a un aumento de los precios al nivel nacional | Las transferencias cubren menos necesidades / hay un aumento del precio de la canasta básica | 4 | 2 | 8 | Monitorear tasa de cambio, mercados y necesidades no cubiertas (Canasta básica y análisis de brechas), estableces un limite de tasa cambio para proponer cambio de monto y hacer incidencia hacia el Gobierno nacional si fuera necesario para ajustar montos de forma temporal
Riesgo Relacionado con Mercado | Reducción del impacto | Falta de disponibilidad de los productos por falta de abastecimiento y aumento de la demanda para hacer reservas en previsión de una cuarentena | Las personas no pueden conseguir los productos necesarios para cubrir sus necesidades básicas | 4 | 2 | 8 | Comunicación con comunidades para limitar efecto de compras masivas, incidencia hacia el Gobierno para asegurar el abastecimiento de mercados de zonas remotas y rurales - considerar cambio temporal de modalidad (en especie para reducir la presión en el mercado)
Riesgo Relacionado con Mercado | Reducción del impacto | Aumento de los precios debido al aumento de la demanda y colusión entre los comerciantes | Las transferencias cubren menos necesidades / hay un aumento del precio de la canasta básica | 4 | 3 | 12 | Información e incidencia hacia el Gobierno para regulación de los precios
Riesgo Relacionado con Mercado | Discriminación y reducción del impacto | Aumenta la percepción que ciertos grupos vulnerables (ej. venezolanos o personas en situación de calle) traen mas riesgos de contaminación. Los comerciantes y/o servicios públicos cierran o impiden el acceso a esos grupos | Los beneficiarios no pueden acceder a productos con el efectivo recibido | 3 | 2 | 6 | Hacer sensibilización hacia los comerciantes, apoyar a las personas y comerciantes con medidas de prevención / Información e incidencia hacia el Gobierno para asegurar el funcionamiento de los mercados y su acceso
Riesgo Relacionado con Mercado | Reducción del impacto | Los saqueos aumentan. Comerciantes cierran sus negocios | Los beneficiarios no pueden acceder a productos con el efectivo recibido | 4 | 3 | 12 | Información e incidencia hacia el Gobierno para asegurar el funcionamiento y la seguridad de los mercados y su acceso
Riesgo Relacionado con Mercado | Reducción de personal | Para reducir el riesgo de exposición, los trabajadores no esenciales se quedan confinados y solamente algunos miembros del equipo siguen trabajando . Se reduce el numero de actividades de focalización, sensibilización, entrega. | Los programas siguen pero muy reducidos en un momento donde aumentan las necesidades. | 4 | 4 | 16 | Comunicación y coordinación con actores que mantuvieron su capacidad de intervención, explorar alternativas (con procesos, asociaciones comunitarias, autoridades) y agilizar procesos para limitar la carga de trabajo en cada etapa del proyecto
Riesgo Programático | Reducción del impacto | Con el aumento de la epidemia, las organizaciones priorizan la atención de salud y actividad de prevención de propagación del virus. Se reduce el numero de actividades de transferencias monetarias | Los programas siguen pero muy reducidos en un momento donde aumentan las necesidades y demandas . | 4 | 4 | 16 | Comunicación y coordinación con actores que mantuvieron su capacidad de intervención, explorar alternativas (con procesos, asociaciones comunitarias, autoridades) y agilizar procesos para limitar la carga de trabajo en cada etapa del proyecto - Poner a disponibilidad de los actores documentos sobre como implementar TM en contextos de crisis sanitaria
Riesgo Programático | Reducción del impacto | Aprovechando el aumento de los montos y necesidad de confinamiento, los arrendadores aumentan los precios de arriendo | hay un aumento del precio de la canasta básica / Las transferencias cubren menos necesidades | 4 | 4 | 16 | Recopilación de evidencias e incidencia hacia las autoridades locales - coordinación con el grupo sectorial de albergue
Riesgo de Propagación del Virus | Acción con daño (propagación del virus) | El uso de efectivo, tarjetas, cajero, terminal de pago contribuye a la contaminación (ej.: superficies contaminadas, colas largas, etc.) | Programas de transferencias monetarias contribuyen a la propagación del virus - Impacto y alcance indefinidos todavía-necesita expedís de sector salud |  |  | 0 | Aplicar las medidas de prevención del OPS y ministerio de salud en los puntos de distribución / retiro, asegurar material de protección para el personal de los comerciantes y operadores financieros, sensibilización del personal de las organizaciones, operadores y beneficiarios
Riesgo de Propagación del Virus | Restricción de acceso | Los beneficiarios de transferencias monetarias se exponen a riesgos de contaminación cuando compran sus productos | Programas de transferencias monetarias contribuyen a la propagación del virus - Impacto y alcance indefinidos todavía-necesita expedís de sector salud |  |  | 0 | Comunicación con comunidades sobre medidas de prevención, aplicar las medidas de prevención del OPS y ministerio de salud en los mercados sensibilización del personal de las organizaciones, comerciantes y beneficiarios
Riesgo de Propagación del Virus | Acción con daño (propagación del virus) | Riesgos de contaminación en las reuniones (focalización, sensibilización, distribuciones…) | Programas de transferencias monetarias contribuyen a la propagación del virus | 4 | 3 | 12 | Aplicar las medidas de prevención del OPS y ministerio de salud en los puntos de distribución, asegurar material de protección para el personal y los beneficiarios - aprovechar las reuniones para poner en practica las recomendaciones (lavado de mano, distanciamiento...) y difundir mensajes de prevención
Riesgo de Propagación del Virus | Riesgo de contagió para el personal | Los equipos están expuestos a riesgos de contaminación si no cuentan con suficiente capacitación y material (sobre todo si no hay posibilidad de reunir los equipos previamente). En caso de contaminación el acceso a los servicios de salud será limitado | Aumentan los riesgos para los equipos de programa mientras disminuye el acceso a servicios médicos en el país | 4 | 2 | 8 | Aplicar las medidas de prevención del OPS y ministerio de salud en el desarrollo de las actividades, asegurar material de protección para el personal, sensibilización del personal de las organizaciones - aplicar un derecho a suspensión de las actividades en caso de no poder cumplir con medidas de prevención recomendadas
Riesgo de Propagación del Virus | Acción con daño (propagación del virus) | Los proveedores de servicios financieros (PSF) no tienen capacidad de responder al aumento de la demanda de los beneficiarios (ej.: numero de cajeros y personal en ventanilla, disponibilidad de efectivo…) | Los beneficiarios no pueden acceder al efectivo o se ponen en mas riesgo haciendo cola en agencias y cajeros | 4 | 2 | 8 | Comunicar con los PSF sobre las planes de entrega, determinar limites de capacidad y estudiar alternativas para mecanismos de entrega y si fuera necesario cambio de modalidad (plan de contingencia)
Riesgo de Propagación del Virus | Acción con daño (propagación del virus) | Las personas mayores, las personas con enfermedades crónicas, o sistema inmunológico débil se contaminan yendo a los puntos de recogida de dinero, mercados o siendo expuestos a personas contaminadas | Programas de transferencias monetarias contribuyen a la propagación del virus en personas mas vulnerables | 4 | 3 | 12 | Considerar otras modalidades y procesos para población en riesgo
Riesgo Programático | Riesgos de exclusión | Las personas mas vulnerables al virus (ej. Mayores de edad, enfermos crónicos) ya no pueden acceder al mercado y a los puntos de distribución de efectivo o cupones o retiro de TM para no exponerse a riesgos de contaminación | Exclusión de las personas mas vulnerables del programa | 4 | 4 | 16 | Considerar otras modalidades y procesos para población en riesgo
Riesgo Programático | Riesgos de exclusión | Aumentan personas contaminadas por el virus, los beneficiarios contaminados están enfermos y no pueden acceder a los puntos de entrega | Exclusión de las personas mas vulnerables del programa | 4 | 4 | 16 | Considerar otras modalidades y procesos para población que contractó el virus
Riesgo Programático | operativo (proveedor financiero) | Las proveedores de servicios financieros aumentan el costo de los servicios para compensar las nuevas medidas de prevención y seguridad | El costo prohibitivo limita o no permite seguir usando el servicio financiero | 2 | 3 | 6 | Incidencia hacia el Gobierno y regulación financiera para el control del costo de los servicios
Riesgo Programático | Riesgo de robo o violencia | Con un aumento de inseguridad, los cajeros o puntos de retiros se convierten en zonas de riesgos de robo, asalto, etc. | Aumenta el riesgo de robo o violencia debido al retiro de dinero | 4 | 4 | 16 | Incidencia hacia las autoridades locales para la protección de esos puntos y otros puntos de riesgo identificados
Riesgo Programático | Acción con daño (aumento de xenofobia / tensiones) | Con el aumento de la vulnerabilidad de hogares Colombianos, las transferencias monetarias que se entregan solamente a hogares venezolanos aumentan la xenofobia | Acción con daño-aumento de tensiones y xenofobia durante las diferentes fases del programa | 4 | 4 | 16 | Ajuste de los criterios de focalización para mayor inclusión de población colombiana,) coordinación con los programas de los gobiernos locales y nacional, las alcaldías, entre los actores
Riesgo Programático | Reducción de impacto y aumento de xenofobia / tensiones | Se restringe los mercados autorizados por zonas geográficas para reducir movimientos. Las personas están confinadas en áreas donde los mercados no siempre pueden satisfacer la demanda. | Los beneficiarios no pueden acceder a los productos y los precios suben, riesgos de conflicto comunitario aumentan entre los recibiendo o no ayuda financiera | 4 | 4 | 16 | Incidencia hacia las autoridades locales cuando los mercados de la zona definida no permite abastecer a la población local
Riesgo Programático | Acción con daño (aumento de xenofobia / tensiones) | Organizaciones aumentan los montos de las transferencias en preparación de la cuarentena, lo que trae visibilidad a los programas. Diferencias entre beneficiarios se incrementan, las tensiones y/o xenofobia también | Acción con daño-aumento de tensiones y xenofobia durante las diferentes fases del programa | 4 | 4 | 16 | Desarrollo de una estrategia de comunicación con la comunidades, conjunta y de parte de cada uno de los actores
Riesgo Programático | Mal uso de recursos | Con desafíos de coordinación, aumentan los riesgos de duplicación de asistencia entre sistemas de protección social y ayuda humanitaria. Algunas reciben giros adicionales por la crisis cuando colombianos vulnerables no reciben ningún tipo de asistencia. | Necesidades no entendidas, mal uso de recursos, aumento de tensiones | 3 | 5 | 15 | Coordinación al nivel local, planificación geográfica, 4W
Riesgo Programático | Acción con daño (aumento de xenofobia / tensiones) | La falta de coordinación y la entrada de actores nuevos en TM multiplican los tipos de intervenciones y los montos distribuidos | Necesidades no atendidas, mal uso de recursos, acción con daño-aumento de tensiones y xenofobia durante las diferentes fases del programa | 4 | 4 | 16 | Coordinación al nivel local, planificación geográfica, 4W, desarrollo de una estrategia de comunicación con la comunidades, conjunta y de parte de cada uno de los actores
Riesgo Programático | Inseguridad para el personal | La seguridad de los equipos disminuye al entrar en las comunidades o al organizar reuniones, hacer visitas de casa a casa, riesgos de movimientos violentos hacia los equipos | Suspensión de todos los programas | 5 | 4 | 20 | Priorizar reuniones fuera de las comunidades, solicitar protección, usar medidas de comunicación discretas…
Riesgo Programático | Exclusión | Con dificultades para caracterizar, los programas de transferencias se enfocan desproporcionadamente en los lugares mas accesible y personas registradas en programas pasados. Dejan grandes partes del territorio sin atender. | Exclusión de las personas mas vulnerables del programa | 4 | 4 | 16 | Coordinación al nivel local, mapeo de las necesidades y atención de los actores. Incidencia del GTM y del GIFMM hacia los actores y donantes si fuera necesario
Riesgo Programático | Beneficiarios se enferman y no pueden acceder a asistencia | Jefes de hogares se enferman y no pueden salir de sus casas para hacer uso de los recursos - todos los miembros del hogar aplican medidas de aislamiento | los hogares no pueden aprovechar los recursos entregados | 4 | 4 | 16 | Coordinación con las autoridades locales para aplicar otras modalidades o coordinación con actores especializados
Riesgo Programático | Mal uso de efectivo-compra de medicamentos de baja calidad | Mientras que avanza la epidemia, beneficiarios de transferencias multipropósito usan su dinero para comprar medicina de baja calidad | Impacto y alcance indefinidos todavía-necesita expedís de sector salud | 3 | 2 | 6 | Información sobre los puntos de venta homologados de medicamento y coordinación con el sector salud
Riesgo Programático | Acción con daño-fraude de personal medico | Con el aumento de la demanda de servicios y suministros médicos, el personal médico cobra honorarios adicionales o se lleva un % del valor de la transferencia monetaria recibida (honorarios oficiales o no oficiales). | Reducción del acceso a la atención médica para los no beneficiarios debido al aumento general de los costos. | 4 | 3 | 12 | Coordinación con el sector de salud para el mapeo de servicio de salud gratuita y instalación de una mecanismo de quejas
Riesgo Programático | Comunicación con Comunidades-Sistemas de quejas y retroalimentación limitados | La mayoría de las organizaciones se ponen en contacto con sus beneficiarios por teléfono en lugar de hacerlo en persona o de puerta en puerta para minimizar el riesgo. Esto cambia toda la metodología de los proyectos y excluye a las poblaciones que no tienen acceso al teléfono, los datos o el crédito. | La falta de acceso de los equipos de monitoreo al terreno aumentan los riegos de fraude dentro de las organizaciones. | 4 | 4 | 16 | Adoptar medidas de mitigación para control remoto de programas (https://www.nrc.no/remote-cash-project-guidelines-and-toolkit/), adaptación de procesos, comunicación con donantes para la flexibilización de procesos, estudio de medidas alternativas de control
Riesgo Programático | Comunicación con Comunidades-Sistemas de quejas y retroalimentación limitados | Los beneficiarios que no tienen acceso a los teléfonos no pueden pedir apoyo o compartir quejas y retroalimentaciones | Los sistemas de quejas y retroalimentación no pueden garantizan la participación de los beneficiarios-las quejas más graves pasan desapercibidas | 3 | 3 | 9 | Buscar medidas alternativas de comunicación (punto focal con teléfono por pequeños grupos de beneficiarios, buzón, puntos de atención…)
Riesgo Programático | Comunicación con Comunidades-Sistemas de quejas y retroalimentación limitados | Al no haber otra forma de contactar con las organizaciones y al aumentar las necesidades, las líneas directas se ven rápidamente desbordadas | Los sistemas de quejas y retroalimentación no pueden garantizan la participación de los beneficiarios-las quejas más graves pasan desapercibidas | 4 | 4 | 16 | Aumentar la capacidad de atención, capacitar equipos de rendición de cuenta a metodologías de atención a distancia
Riesgo Programático | Fraude (caracterización si verificar datos personales o desarrollar métodos de verificación alternativas) | Al hacer una preidentificación de los hogares para entrevistar por teléfono, se decide cancelar la verificación biométrica o por documentos de identidad. Sin el desarrollo de otros métodos robustos de pre-verificacion, aumentan los casos de fraude y corrupción | Aumentan riesgos de apropiación de identidad y fraude de parte de los beneficiarios | 4 | 4 | 16 | Adoptar medidas de mitigación para control remoto de programas, aumentar llamadas a beneficiarios (https://www.nrc.no/remote-cash-project-guidelines-and-toolkit/), estudio de medidas alternativas de control (fotos, control presencial aleatorio)
Riesgo Institucional | Monitoreo a distancia-riesgo de fraude y procesos de verificación inadecuados | Sin métodos robustos de verificación debido a la falta de caracterización en persona, encuestadores corruptos o socios crean listas "fantasmas" para canalizar las transferencias / La focalización por teléfono aumenta el riesgo de fraude y corrupción de parte de las organizaciones de base, socios, lideres locales | La falta de acceso de los equipos de control al nivel de terreno aumentan los riegos de fraude dentro de las organizaciones y por parte de socios | 4 | 4 | 16 | Adoptar medidas de mitigación para control remoto de programas (https://www.nrc.no/remote-cash-project-guidelines-and-toolkit/), llamadas mas frequentes, estudio de medidas alternativas de control (fotos, control presencial aleatorio)
0
0
0
0
0
0
0

## PONDERACION
ESTO ES PARA LA FORMULA SE PUEDE OCULTAR | [9 empty] | CONCEPTOS CLAVES PARA LA SELECCIÓN Y USO DE LAS ESTRATEGIAS PARA ADMINISTRAR LOS RIESGOS
[10 empty] | Aceptar | El riesgo se acepta, es decir si ocurre en el proyecto, se asumirán las consecuencias del mismo
|  | PUNTAJE |  | Umbral de amenazas | [5 empty] | Evitar | Se realiza plan de acción y/o implementan controles para evitar que el riesgo ocurra
Prioridad del riesgo | Alta | 25-15 |  | Alto | 12 |  |  |  |  | Transferir | Se transfiere la gestión y control del riesgo ya que no esta dentro de la gobernabilidad del proyecto
| Media | 14 - 7 |  | Medio | 7 |  |  |  |  | Mitigar | Acciones y actividades para reducir la probabilidad o impacto
| Baja | 6 - 1
Amenaza
|  | Impacto (consecuencia) | Critico | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
|  |  | Muy serio | 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
|  |  | Serio | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
|  |  | Moderado | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
|  |  | Menor | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
[5 empty] | < 10% | 11% - 30% | 31% - 50% | 51% - 70% | > 71
[5 empty] | Muy bajo | Bajo | Medio | Medio Alto | Alto
Probabilidad de que ocurra